## Sheet1
No | Tarea | Asignada a | Estado | Fecha de entrega
1 | Desarrollar los servicios de obtener datos de trabajadores en Mule ESB | Claudia | Planificado | 2018-06-26
2 | Desplegar los servicios en el servidor de Mule ESB | Claudia | Planificado
3 | Mostrar el menu principal del sitio y sus opciones | Liena | Planificado | 2018-06-26
4 | Implementar la pagina de inicio del sitio con las diferntes secciones | Victor | Planificado | 2018-06-27
4.1 | Mostrar los eventos y permitir descargar el recurso con la informacion adicional | Victor
4.2 | Rediseñar las cifras de la comunidad universitaria a mostrar | Victor
4.3 | Mostrar los centros de estudios y redireccionarlo a la pagina principal de centro | Victor
4.4 | Mostrar las noticias | Victor
4.5 | Mostrar la galeria de fotos | Victor
5 | Implementar la gestion de eventos en el backend | Omar | Planificado | 2018-06-26
6 | Implementar la gestion de centros de estudios en el backend | Omar | Planificado
7 | Implementar la gestion de comunidad universitaria en el backend | Liena | Planificado
8 | Implementar la gestion de recursos en el backend | Hector | Planificado
9 | Implementar la pagina de Mision-Vision del sitio | Omar | Planificado | 2018-06-28
10 | Implementar la gestion de Mision-Vision en el backend | Omar | Planificado
11 | Implementar la pagina de Consejo universitario del sitio | Liena | Planificado
12 | Implementar la gestion de Consejo universitario en el backend | Liena | Planificado
13 | Implementar la pagina de postgrado del sitio | Victor | Planificado
14 | Implementar la gestion de postgrado en el backend | Victor | Planificado
15 | Implementar la pagina de Internacional del sitio | Hector | Planificado
16 | Implementar la gestion internacional en el backend | Hector | Planificado
17 | Desplegar en el servidor esta version de la web corporativa | Todos | Planificado | 2018-06-29